INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

Tema:

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Integrantes:

Wong Bustamante, Martin Samuel 
Trejo Támara, Sugey Milagros 
Gonzáles Ríos, César André 
Zapata Guardia, Rildo Benjamin 
Urrieta Milla, Dinora Jimena

Docente:

Farro Regalado, Jeffer Harold

Unidad Didáctica:

Desarrollo de Proyectos TI

Ciclo:

V – B

CAPITULO IV
CRONOGRAMA DEL PROYECTO	3

4.1. Lista de Hitos del Proyecto	3

4.2. Atributos y secuenciación de actividades	4

4.3. Diagrama de Red Lógico y Ruta Critica (PDM)	8

Secuencia y Flujo de Nodos del Proyecto	8

Identificación Teórica de la Ruta Crítica	9

4.4. Calculo de La Ruta Critica (CPM – Critical Path Method)	9

Análisis y Conclusiones del CPM:	11

4.5. Diagrama de Gantt	12

# CAPITULO IV
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

## Lista de Hitos del Proyecto

Un hito representa un punto de control significativo o la entrega de un componente crítico dentro del ciclo de vida de desarrollo de la plataforma web. No posee duración asignada (0 días) y sirve de guía para verificar que las fases se cumplan en los plazos académicos establecidos de 8 semanas.

A continuación, se detallan los hitos clave para el Sistema Web de Control de Asistencia del IES "Víctor Raúl Haya de la Torre":

| ID Hito | Nombre del Hito | Momento de Cumplimiento / Criterio de Aceptación | Predecesora |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Inicio Oficial del Proyecto | Acta de Constitución y alcance firmada formalmente por el equipo y stakeholders. | A-01 |
| H-02 | Ingeniería de Requisitos e Interfaces Congelada | Especificación IEEE 830 y prototipos UI/UX en Figma validados al 100%. | A-04 y A-05 |
| H-03 | Arquitectura y Base de Datos Física Lista | Script DDL ejecutado; tablas, relaciones y datos semilla mapeados en MySQL. | A-07 |
| H-04 | Módulos Core del Software Desarrollados | Backend en ejecución funcional integrado con las reglas lógicas del sistema. | A-09, A-10, A-11, A-12, A-13 y A-14. |
| H-05 | Aseguramiento de la Calidad (QA) Concluido | Matriz de pruebas de caja negra y regresión cerradas con cero (0) bugs críticos. | A-21 |
| H-06 | Sistema Desplegado y Activos Entregados | Sistema web operativo en entorno de producción local con manuales listos. | A-22, A-23 y A-24. |
| H-07 | Cierre Formal y Sustentación Aprobada | Informe final administrativo cerrado y sustentación ante el jurado académico. | A-25, A-26 y A-27. |

## Atributos y secuenciación de actividades

En esta matriz se transforman los paquetes de trabajo estáticos de la EDT en actividades dinámicas iniciadas por verbos de acción, definiendo sus duraciones estimadas, dependencias lógicas y tipos de relación según el método de diagramación por precedencia (PDM).

| ID Act. | Actividad (Verbo + Sustantivo) | Origen EDT | Duración (Días) | Predecesora(s) | Tipo de Relación / Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Redactar el acta de constitución y alcance del proyecto | 1.1.1 | 3 días | Ninguna | Inicio del Proyecto |
| A-02 | Monitorear la gestión del proyecto, riesgos y control | 1.1.3 | 40 días | A-01 (Inicio) | Tarea Transversal (Hammock) |
| A-03 | Ejecutar reuniones periódicas de avance y firmar acuerdos | 1.1.2 | 40 días | A-01 (Inicio) | Tarea Transversal (Hammock) |
| A-04 | Levantar y especificar requisitos de software (IEEE 830) | 1.2.1 | 4 días | A-01 | FS (Final a Inicio) |
| A-05 | Diseñar prototipos visuales de interfaces (UI/UX) en Figma | 1.2.2 | 3 días | A-04 | FS (Final a Inicio) |
| A-06 | Diseñar el modelo de datos conceptual, lógico y físico | 1.3.1 | 2 días | A-04 | FS (Final a Inicio) |
| A-07 | Construir el script físico SQL DDL e insertar datos semilla | 1.3.2 | 2 días | A-06 | FS (Final a Inicio) |
| A-08 | Desarrollar el Módulo de Estructura Académica | 1.4.1 | 3 días | A-05, A-07 | FS (Convergencia técnica) |
| A-09 | Programar Módulo de Asistencia Estudiantil y regla del 30% | 1.4.2 | 4 días | A-08 | FS (Final a Inicio) |
| A-10 | Programar Módulo de Asistencia Docente y registro horario | 1.4.3 | 3 días | A-08 | FS (Final a Inicio) |
| A-11 | Codificar la carga masiva de datos (Módulo Importación) | 1.4.4 | 2 días | A-08 | FS (Final a Inicio) |
| A-12 | Programar Módulo de Edición Limitada e Historial | 1.4.5 | 2 días | A-09, A-10 | FS (Convergencia lógica) |
| A-13 | Desarrollar componentes del Módulo de Reportes Avanzados | 1.4.6 | 2 días | A-12 | FS (Final a Inicio) |
| A-14 | Implementar Módulo de Seguridad, Roles y Respaldos | 1.4.7 | 2 días | A-07 | FS (Holgura de desarrollo) |
| A-15 | Integrar componentes del sistema (Front, Back y BD) | 1.5.1 | 2 días | A-11, A-13, A-14 | FS (Convergencia de frentes) |
| A-16 | Diseñar el plan estratégico y matriz de casos de prueba | 1.5.2 | 2 días | A-05 | FS (Final a Inicio) |
| A-17 | Ejecutar pruebas funcionales del sistema (Caja Negra) | 1.5.3 | 2 días | A-15, A-16 | FS (Inicio de Fase QA) |
| A-18 | Registrar incidencias y fallos detectados en el sistema | 1.5.3 | 1 día | A-17 | FS (Final a Inicio) |
| A-19 | Corregir errores de código y aplicar refactorizaciones | 1.5.4 | 2 días | A-18 | FS (Final a Inicio) |
| A-20 | Ejecutar pruebas de regresión técnica sobre el sistema | 1.5.4 | 1 día | A-19 | FS (Final a Inicio) |
| A-21 | Realizar validación final del software con el usuario | 1.5.4 | 1 día | A-20 | FS (Final a Inicio) |
| A-22 | Desplegar el sistema en el entorno de producción local | 1.6.1 | 2 días | A-21 | FS (Final a Inicio) |
| A-23 | Redactar manuales de usuario, técnicos y documentación | 1.6.2 | 3 días | A-22 | FS (Final a Inicio) |
| A-24 | Empaquetar código fuente y transferir repositorio final | 1.6.3 | 1 día | A-22 | FS (Final a Inicio) |
| A-25 | Consolidar el informe final y cierre administrativo | 1.6.4 | 2 días | A-23, A-24 | FS (Cierre técnico) |
| A-26 | Reserva de tiempo para contingencias y revisiones. | 1.6.4 | 1 día | A-25 | FS (Colchón de contingencia) |
| A-27 | Realizar la sustentación final ante el jurado del instituto | 1.6.4 | 1 día | A-26 | FS (Hito de Fin Académico) |

## Diagrama de Red Lógico y Ruta Critica (PDM)

El flujo secuencial del proyecto evidencia una división clara del trabajo técnico en frentes paralelos tras la definición de requisitos, confluyendo en hitos obligatorios de integración y pruebas antes del cierre final:

## Calculo de La Ruta Critica (CPM – Critical Path Method)

Aplicando las pasadas matemáticas hacia adelante y hacia atrás, determinamos los tiempos de Inicio Temprano (ES), Término Temprano (EF), Inicio Tardío (LS), Término Tardío (LF) y la Holgura Total (H) de cada actividad.

- ES (Early Start): Día más próximo en que puede iniciar la actividad.

- EF (Early Finish): Día más próximo en que termina la actividad (ES + Duración).

- LS (Late Start): Día más tardío en que puede iniciar la actividad sin retrasar el proyecto.

- LF (Late Finish): Día más tardío en que puede terminar la actividad (LS + Duración).

- Holgura (H): Margen de tiempo disponible (LS - ES o LF - EF).

| ID Act. | Duración (d) | Inicio Temprano (ES) | Término Temprano (EF) | Inicio Tardío (LS) | Término Tardío (LF) | Holgura (H) | ¿Es Crítica? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | SÍ |
| A-02 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | SÍ (Trans.) |
| A-03 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | SÍ (Trans.) |
| A-04 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | SÍ |
| A-05 | 3 | 7 | 10 | 8 | 11 | 1 | NO |
| A-06 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | SÍ |
| A-07 | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | SÍ |
| A-08 | 3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | SÍ |
| A-09 | 4 | 14 | 18 | 14 | 18 | 0 | SÍ |
| A-10 | 3 | 14 | 17 | 15 | 18 | 1 | NO |
| A-11 | 2 | 14 | 16 | 16 | 18 | 2 | NO |
| A-12 | 2 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | SÍ |
| A-13 | 2 | 20 | 22 | 20 | 22 | 0 | SÍ |
| A-14 | 2 | 11 | 13 | 20 | 22 | 9 | NO |
| A-15 | 2 | 22 | 24 | 22 | 24 | 0 | SÍ |
| A-16 | 2 | 10 | 12 | 22 | 24 | 12 | NO |
| A-17 | 2 | 24 | 26 | 24 | 26 | 0 | SÍ |
| A-18 | 1 | 26 | 27 | 26 | 27 | 0 | SÍ |
| A-19 | 2 | 27 | 29 | 27 | 29 | 0 | SÍ |
| A-20 | 1 | 29 | 30 | 29 | 30 | 0 | SÍ |
| A-21 | 1 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0 | SÍ |
| A-22 | 2 | 31 | 33 | 31 | 33 | 0 | SÍ |
| A-23 | 3 | 33 | 36 | 33 | 36 | 0 | SÍ |
| A-24 | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 2 | NO |
| A-25 | 2 | 36 | 38 | 36 | 38 | 0 | SÍ |
| A-26 | 1 | 38 | 39 | 38 | 39 | 0 | SÍ |
| A-27 | 1 | 39 | 40 | 39 | 40 | 0 | SÍ |

## Diagrama de Gantt

El Diagrama de Gantt es la herramienta gráfica que permite planificar, programar y realizar el seguimiento de las actividades del proyecto TI. A continuación, se presenta la distribución temporal de los entregables estructurados para el Sistema Web de Control de Asistencia a lo largo de las 8 semanas de ejecución:

Firma del Equipo:

Entendemos que cualquier retraso en las actividades de nuestra Ruta Crítica provocará un
incumplimiento de la fecha de entrega final, y nos comprometemos a monitorear estas
tareas con prioridad.

| Nombre y Firma | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Zapata Guardia, Rildo Benjamin | Firma del Jefe de Proyecto |
| Wong Bustamante, Martin Samuel | Firma del Integrante |
| Trejo Támara, Sugey Milagros | Firma del Integrante |
| Gonzáles Ríos, César André | Firma del Integrante |
| Urrieta Milla, Dinora Jimena | Firma del Integrante |