INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

Tema:

MODELO DE COSTO – SISTEMA WEB DE CONTROL DE ASISTENCIA

Integrantes:

Wong Bustamante, Martin Samuel 
Trejo Támara, Sugey Milagros 
Gonzáles Ríos, César André 
Zapata Guardia, Rildo Benjamin 
Urrieta Milla, Dinora Jimena

Docente:

Farro Regalado, Jeffer Harold

Unidad Didáctica:

Desarrollo de Proyectos TI

Ciclo:

V – B

CAPITULO V
COSTO DEL PROYECTO	3

5.1. Definición de Tarifas y Costos Fijos	3

5.1.1. Cuadro de Tarifas de Recurso Humanos	3

5.1.2. Cuadro de Recursos Operativos (Costos Fijos)	4

5.2. Estimación Ascendente por Actividad (BOTTOM-UP)	5

5.2.1. Estimación de Costos por Actividad (Horas - Hombres)	5

5.3. Consolidación del presupuesto y reservas	7

Alineación de Criterios Financieros:	8

5.4. Justificación Financiera	8

5.4.1. Análisis de Retorno de Inversión (ROI) y Beneficios Económicos	8

5.5. Defensa de Tarifas en Actividades Criticas	9

# CAPITULO V
COSTO DEL PROYECTO

## Definición de Tarifas y Costos Fijos

Para cuantificar financieramente el esfuerzo requerido para el desarrollo del sistema, se establecen los valores base asignados tanto al talento humano del equipo desarrollador como a los insumos logísticos operativos mínimos en un entorno local de desarrollo.

### Cuadro de Tarifas de Recurso Humanos

De acuerdo con los roles definidos en el Acta de Constitución y los perfiles de los integrantes del equipo de desarrollo, se determinan las siguientes tarifas horarias estándar en soles (S/):

| Rol / Cargo | Tarifa por Hora (S/) | Tarifa por Día (8 h) (S/) |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | S/ 40.00 | S/ 320.00 |
| Analista de Sistemas. | S/ 30.00 | S/ 240.00 |
| Programador (Backend & Frontend) | S/ 35.00 | S/ 280.00 |
| Administrador de Base de Datos (DBA) | S/ 35.00 | S/ 280.00 |

### Cuadro de Recursos Operativos (Costos Fijos)

Costos fijos mensuales prorrateados para el soporte de la infraestructura de desarrollo durante los 40 días (2 meses) de ejecución del proyecto:

| Recurso Operativo | Detalle Técnico / Proveedor | Costo Mensual (S/) | Costo Total (2 meses) (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Internet | Fibra Óptica 200 Mbps (Claro/Movistar) | S/ 100.00 | S/ 200.00 |
| Energía Eléctrica | Consumo de estaciones de trabajo (Enel) | S/ 120.00 | S/ 240.00 |
| Impresiones y Útiles | Papelería, informes y manuales de entrega | S/ 30.00 | S/ 60.00 |
| Servicio de Hosting | Infinite Tree | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| SUBTOTAL RECURSOS OPERATIVOS |  |  | S/ 500.00 |

## Estimación Ascendente por Actividad (BOTTOM-UP)

Cálculo exacto por actividad 8 horas-persona por cada día de duración. Se omiten del cálculo de costo las actividades de soporte transversal A-02 y A-03 para evitar la duplicidad del esfuerzo ya cubierto en las asignaciones de desarrollo y gestión directa.

“Las actividades A-02 y A-03 son actividades transversales de seguimiento. Su esfuerzo se considera incluido dentro de las horas de gestión del proyecto y no se adiciona como costo independiente para evitar doble contabilización.”

| ID Act. | Actividad (Verbo + Sustantivo) | Responsable Asignado | Duración (Días) | Horas-Persona | Tarifa (S/) | Costo de Actividad (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Redactar el acta de constitución y alcance | Tester/Documentador | 2 | 24 | 40 | 960 |
| A-04 | Levantar y especificar requisitos (IEEE 830) | Analista de Sistemas. | 2 | 32 | 30 | 960 |
| A-05 | Diseñar prototipos visuales (UI/UX) en Figma | Analista de Sistemas. | 2 | 24 | 30 | 720 |
| A-06 | Diseñar el modelo de datos conceptual y lógico | Administrador de BD (DBA) | 2 | 16 | 35 | 560 |
| A-07 | Construir el script físico SQL DDL | Administrador de BD (DBA) | 2 | 16 | 35 | 560 |
| A-08 | Desarrollar el Módulo de Estructura Académica | Programador | 2 | 24 | 35 | 840 |
| A-09 | Programar Módulo de Asistencia Estudiantil | Programador | 2 | 32 | 35 | 1120 |
| A-10 | Programar Módulo de Asistencia Docente | Programador | 2 | 24 | 35 | 840 |
| A-11 | Codificar la carga masiva de datos | Programador | 2 | 16 | 35 | 560 |
| A-12 | Programar Módulo de Edición e Historial | Programador | 1 | 16 | 35 | 560 |
| A-13 | Desarrollar el Módulo de Reportes Avanzados | Programador | 1 | 16 | 35 | 560 |
| A-14 | Implementar Módulo de Seguridad y Roles | Programador | 1 | 16 | 35 | 560 |
| A-15 | Integrar componentes (Front, Back y BD) | Programador | 1 | 16 | 35 | 560 |
| A-16 | Diseñar el plan y casos de prueba QA | Analista de Sistemas. | 1 | 16 | 30 | 480 |
| A-17 | Ejecutar pruebas funcionales (Caja Negra) | Analista de Sistemas. | 2 | 16 | 30 | 480 |
| A-18 | Registrar incidencias y fallos detectados | Analista de Sistemas. | 1 | 12 | 30 | 360 |
| A-19 | Corregir errores de código y refactorizar | Programador | 2 | 16 | 35 | 560 |
| A-20 | Ejecutar pruebas de regresión técnica | Analista de Sistemas. | 1 | 8 | 30 | 240 |
| A-21 | Realizar validación final con el usuario | Analista de Sistemas. | 1 | 8 | 30 | 240 |
| A-22 | Desplegar el sistema en el entorno local | Programador | 2 | 20 | 35 | 700 |
| A-23 | Redactar manuales de usuario y técnicos | Tester/Documentador | 2 | 24 | 30 | 720 |
| A-24 | Empaquetar código y transferir repositorio | Programador | 1 | 12 | 35 | 420 |
| A-25 | Consolidar informe final y cierre admin. | Jefe de Proyecto. | 2 | 24 | 40 | 960 |
| A-26 | Ejecutar reservas para revisiones internas | Jefe de Proyecto. | 1 | 12 | 40 | 480 |
| A-27 | Realizar sustentación final ante el jurado | Equipo de Desarrollo (todos los integrantes) | 1 | 8 | 57.5 | 460 (acuerdo interno) |
| TOTAL | RECURSO HUMANO DIRECTO (HH) |  | 40 d | 448 |  | S/ 15,460.00 |

.

## Consolidación del presupuesto y reservas

Distribución consolidada del costo de personal por cada rol participante:

| Componente del Presupuesto | Descripción / Concepto Técnico | Monto Asignado (S/) | Componente del Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo de Recursos Humanos | Sumatoria del esfuerzo de desarrollo técnico (448 horas-persona). | S/ 15,460.00. | Costo de Recursos Humanos |
| Recursos Operativos (Costos Fijos) | Gastos fijos logísticos indispensables (Internet, luz y útiles). | S/ 500.00 | Recursos Operativos (Costos Fijos) |
| Servicio de Hosting de Producción | Servidor web gratuito en la nube para fines de demostración académica. | S/ 0.00 | Servicio de Hosting de Producción |
| LÍNEA BASE DE COSTOS (Monto Base) | Suma de Costos Directos + Costos Fijos. | S/ 15,960.00 | LÍNEA BASE DE COSTOS (Monto Base) |

## Justificación Financiera

La implementación del Sistema Web de Control de Asistencia representa una inversión de S/ 15,960.00 (Presupuesto Total del Proyecto). Su viabilidad financiera se justifica sólidamente mediante la reducción de costos operativos y la optimización del tiempo administrativo del personal del instituto:

### 5.4.1. Análisis de Retorno de Inversión (ROI) y Beneficios Económicos

- Eliminación de Costos de Materiales (Papel e Impresión): Actualmente, el control manual mediante partes físicos genera un gasto recurrente en papelería, fotocopias y archivadores. Al digitalizar el proceso y utilizar un entorno de producción y hosting gratuito en la nube (S/ 0.00), el costo logístico de alojamiento e infraestructura se reduce al mínimo, acelerando el retorno del valor del software.

- Recuperación de Horas-Hombre del Personal Administrativo y Docente:

  - Docentes: El registro físico y cálculo manual de la regla del 30% de inasistencias consume 10 minutos por sesión. El sistema web automatiza este cálculo con un solo clic, ahorrando cientos de horas de labor.

  - Área Administrativa: La consolidación de reportes al final del ciclo toma cerca de 72 horas de revisión manual. Con la base de datos relacional MySQL, este procesamiento se realiza de manera inmediata, liberando al personal para otras tareas de valor.

- Análisis de Retorno de Inversión (ROI) Estimado:
Considerando que los beneficios anuales combinados por digitalización y ahorro de tiempo se estiman en S/ 10,800.00 al año para el instituto (S/ 900.00 mensuales):

Primer año:

## Defensa de Tarifas en Actividades Criticas

El presupuesto de recursos humanos asigna las tarifas según el nivel de responsabilidad requerido en las actividades que componen la ruta crítica del proyecto:

- Director de Proyecto: Lidera las actividades de arranque, control y cierre (A-01, A-02 y A-12). Su tarifa se justifica por asegurar que los entregables se completen estrictamente dentro del límite de las 8 semanas académicas.

- Analista de Base de Datos: Diseña y configura el modelo de datos relacional (A-03 y A-05). Se requiere un perfil especializado para normalizar las tablas en MySQL, evitando duplicidades y garantizando un rendimiento óptimo de las consultas.

- Desarrollador Backend: Programa la lógica de negocio y el control de accesos (A-06 y A-07). Es el responsable de codificar en PHP el cálculo matemático del porcentaje de inasistencias en tiempo real, previniendo vulnerabilidades de seguridad.

Este enfoque de tarifas asimétricas concentra el esfuerzo financiero en asegurar que los cimientos lógicos, de seguridad y de base de datos del software queden perfectamente blindados.

Firma del Equipo:

Validamos que los cálculos realizados reflejan el esfuerzo técnico real estimado para cumplir con el alcance del proyecto, y nos comprometemos a ejecutar el desarrollo dentro de la Línea Base de Costos trazada.

| Nombre y Firma | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Zapata Guardia, Rildo Benjamin | Firma del Jefe de Proyecto |
| Wong Bustamante, Martin Samuel | Firma del Integrante |
| Trejo Támara, Sugey Milagros | Firma del Integrante |
| Gonzáles Ríos, César André | Firma del Integrante |
| Urrieta Milla, Dinora Jimena | Firma del Integrante |